## Mode d’emploi
Suivi de la recette (UAT) — Gestion des frais de fonctionnement
Cahier de recette IGE-AF-REC-001 v1.0 · application 2.2.1 · 51 scénarios, 235 étapes
Onglets
Testeurs | Nom et e-mail de la personne qui joue chaque profil de test.
Exécution | Une ligne par étape. Le testeur renseigne les colonnes jaunes : Statut, Résultat obtenu / commentaire, Réf. anomalie, Testeur, Date.
Anomalies | Registre des anomalies : une ligne par anomalie ouverte (voir l’exemple ci-dessous).
Synthèse scénarios | Calculée automatiquement : nombre d’étapes OK, KO, bloquées, non testées et statut de chaque scénario.
Tableau de bord | Calculé automatiquement : avancement global, par phase, anomalies et critères de sortie de la recette.
Valeurs du statut d’une étape
Non testé | Étape pas encore exécutée (valeur de départ).
OK | Résultat obtenu conforme au résultat attendu.
KO | Résultat différent : décrire l’écart dans « Résultat obtenu » et ouvrir une anomalie.
Bloqué | Étape impossible à exécuter (anomalie précédente, prérequis manquant).
Gravité des anomalies
Bloquante | Empêche une fonction essentielle ou fausse les comptes, sans contournement.
Majeure | Fonction importante incorrecte, contournement pénible ou risqué.
Mineure | Défaut sans impact sur les comptes ni sur la sécurité.
Évolution | Besoin nouveau, non prévu dans l’expression des besoins.
Exemple de ligne d’anomalie
Réf. / scénario / étape | ANO-001 · UAT-17 · étape 3
Description | Paiement en espèces de 2 100 000 accepté sans message.
Attendu / obtenu | Attendu : refus « Paiement en espèces limité à 2 000 000 CDF ». Obtenu : écriture enregistrée.
Gravité / statut | Majeure · Ouverte
Règles
Cellules jaunes | Seules cellules à remplir. Les autres colonnes et onglets calculés ne se modifient pas.
Critères de sortie | 100 % des scénarios critiques OK ; aucune anomalie bloquante ou majeure ouverte ; au moins 95 % des étapes OK.
Exemple de cellule à remplir

## Tableau de bord
Tableau de bord de la recette
Calculé automatiquement · ne rien saisir dans cet onglet
Avancement global
Étapes prévues | 235
Étapes exécutées | 0
Étapes OK | 0
Étapes KO | 0
Étapes bloquées | 0
Taux d’exécution | 0%
Taux d’étapes OK (sur les prévues) | 0%
Scénarios OK / prévus | 0 | 51 | scénarios
Scénarios critiques OK | 0
Scénarios critiques prévus | 16
Avancement par phase
Phase | Étapes | OK | KO | Bloqué | Non testé | % OK
Préparation de l’environnement | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0%
Accès et sécurité | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0%
Budget et fonds | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0%
Saisie et contrôles | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0%
Transmission et vérification | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0%
Missions d’inspection | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0%
Caisse et arrêtés | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0%
Trésorerie et banque | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
Parc automobile | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0%
Stocks de fournitures | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
Pilotage et rapports | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
Direction | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
Administration et traçabilité | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0%
Transverse et clôture | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0%
Total | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0%
Anomalies
Gravité | Total | Ouvertes | Fermées | Rejetées
Bloquante | 0 | 0 | 0 | 0
Majeure | 0 | 0 | 0 | 0
Mineure | 0 | 0 | 0 | 0
Évolution | 0 | 0 | 0 | 0
Critères de sortie de la recette
Tous les scénarios exécutés | Non atteint
100 % des scénarios critiques OK | Non atteint
Aucune anomalie bloquante ouverte | Atteint
Aucune anomalie majeure ouverte | Atteint
Au moins 95 % des étapes OK | Non atteint
Décision possible | Poursuivre la recette

## Testeurs
Testeurs
Attribuer chaque profil de test à une personne avant la campagne
Code | Profil de test | Rôle | Profil dans l’application | Nom du testeur | E-mail | Identifiant du compte
AF | Administration et Finance | Comptable ou vérificateur du service central | Administration et Finance
AGA | Agent du service A | Agent qui tient la caisse du service A (par exemple 8001) | Agent (service)
RSA | Responsable du service A | Chef du service A | Responsable (service)
AGB | Agent du service B | Agent qui tient la caisse du service B (par exemple 8002) | Agent (service)
RSB | Responsable du service B | Chef du service B | Responsable (service)
DIR | Direction | Inspecteur Général ou membre de son cabinet | Lecteur (Direction)
PUB | Personne sans compte | Tiers qui reçoit un document officiel | —

## Exécution
Exécution des scénarios
Une ligne par étape · renseigner les colonnes jaunes
ID | Phase | Scénario | Priorité | Étape | Profil | Action | Résultat attendu | Statut | Résultat obtenu / commentaire | Réf. anomalie | Testeur | Date
UAT-01 | Préparation de l’environnement | Connexion d’Administration et Finance et double authentification | Critique | 1 | AF | Ouvrir l’adresse du site de recette, saisir l’identifiant et le mot de passe, cliquer sur « Se connecter ». | L’application demande d’activer la double authentification (obligatoire pour A&F). | Non testé
UAT-01 | Préparation de l’environnement | Connexion d’Administration et Finance et double authentification | Critique | 2 | AF | Choisir « Utiliser plutôt une application d’authentification », scanner le code QR, saisir le code affiché, cliquer sur « Activer ». | Message « Double authentification activée » ; dix codes de secours affichés. | Non testé
UAT-01 | Préparation de l’environnement | Connexion d’Administration et Finance et double authentification | Critique | 3 | AF | Imprimer ou noter les codes de secours, se déconnecter puis se reconnecter. | Après le mot de passe, l’écran du code s’affiche ; le code de l’application ouvre le tableau de bord. | Non testé
UAT-01 | Préparation de l’environnement | Connexion d’Administration et Finance et double authentification | Critique | 4 | AF | Se reconnecter en utilisant un code de secours à la place du code de l’application. | Connexion acceptée ; le même code de secours est refusé à la connexion suivante. | Non testé
UAT-02 | Préparation de l’environnement | Messagerie de la plateforme | Critique | 1 | AF | Ouvrir Administration › Exercice et règles de contrôle › Messagerie de la plateforme ; saisir l’adresse de la boîte, son mot de passe, le serveur et le port ; cliquer sur « Enregistrer la messagerie ». | Message de confirmation ; le bandeau « Messagerie non configurée » disparaît. | Non testé
UAT-02 | Préparation de l’environnement | Messagerie de la plateforme | Critique | 2 | AF | Cliquer sur « Envoyer un e-mail de test ». | L’e-mail de test arrive dans la boîte de AF (vérifier aussi les indésirables) avec le nom d’expéditeur paramétré. | Non testé
UAT-02 | Préparation de l’environnement | Messagerie de la plateforme | Critique | 3 | AF | Ouvrir le Journal d’audit. | La modification de la messagerie est tracée ; le mot de passe n’y apparaît pas en clair. | Non testé
UAT-03 | Préparation de l’environnement | Référentiels : services, rubriques, nomenclature, fournisseurs | Haute | 1 | AF | Dans Référentiels › Services, renseigner le libellé et l’effectif des services A et B, puis enregistrer. | Les modifications apparaissent dans la liste ; « Modification enregistrée ». | Non testé
UAT-03 | Préparation de l’environnement | Référentiels : services, rubriques, nomenclature, fournisseurs | Haute | 2 | AF | Dans l’onglet Nomenclature de l’État, ajouter la ligne 6.1.1 « Fournitures et petits matériels de bureau ». | La ligne apparaît avec 0 rubrique rattachée. | Non testé
UAT-03 | Préparation de l’environnement | Référentiels : services, rubriques, nomenclature, fournisseurs | Haute | 3 | AF | Dans l’onglet Rubriques, modifier R01 : rattacher la ligne 6.1.1 et cocher les pièces exigées « Facture » et « Bon de réception ». | R01 affiche la ligne de nomenclature et les pièces exigées. | Non testé
UAT-03 | Préparation de l’environnement | Référentiels : services, rubriques, nomenclature, fournisseurs | Haute | 4 | AF | Tenter de rattacher R02 à une ligne de nomenclature inexistante. | Enregistrement refusé avec un message explicite. | Non testé
UAT-03 | Préparation de l’environnement | Référentiels : services, rubriques, nomenclature, fournisseurs | Haute | 5 | AF | Ajouter une rubrique de test R99, puis la désactiver. | Aucun bouton de suppression ; R99 désactivée n’est plus proposée à la saisie (à vérifier en UAT-15). | Non testé
UAT-03 | Préparation de l’environnement | Référentiels : services, rubriques, nomenclature, fournisseurs | Haute | 6 | AF | Dans Fournisseurs, créer « Papeterie Recette SARL » (NIF, RCCM, téléphone), puis tenter de le recréer avec le même NIF. | Le doublon est signalé. | Non testé
UAT-04 | Préparation de l’environnement | Création des comptes des testeurs | Critique | 1 | AF | Comptes utilisateurs › « + Nouveau compte » : créer AGA (Agent, service A) sans cocher l’invitation ; cliquer sur « Créer le compte ». | Un mot de passe provisoire s’affiche une seule fois ; le compte apparaît « Actif », dernière connexion « Jamais ». | Non testé
UAT-04 | Préparation de l’environnement | Création des comptes des testeurs | Critique | 2 | AF | Créer RSA (Responsable, service A), AGB (Agent, service B), RSB (Responsable, service B) avec « Inviter par e-mail ». | Message « Invitation envoyée » ; chaque testeur reçoit un e-mail avec un lien personnel. | Non testé
UAT-04 | Préparation de l’environnement | Création des comptes des testeurs | Critique | 3 | AF | Créer DIR (Lecteur (Direction)) sans service. | Compte créé ; le champ Service est ignoré pour ce profil. | Non testé
UAT-04 | Préparation de l’environnement | Création des comptes des testeurs | Critique | 4 | AF | Tenter de créer un Agent sans service, puis un compte avec un identifiant déjà utilisé. | Les deux créations sont refusées avec un message clair. | Non testé
UAT-04 | Préparation de l’environnement | Création des comptes des testeurs | Critique | 5 | AF | Rafraîchir la page. | Le mot de passe provisoire n’est plus visible nulle part. | Non testé
UAT-05 | Préparation de l’environnement | Règles de contrôle et barème des missions | Haute | 1 | AF | Ouvrir Exercice et règles de contrôle ; comparer les valeurs affichées à l’annexe B du guide. | Valeurs conformes (plafond espèces 2 000 000, seuil de justification 80 %, chaîne 1 000 000, visa IG 5 000 000…). | Non testé
UAT-05 | Préparation de l’environnement | Règles de contrôle et barème des missions | Haute | 2 | AF | Décocher « Les services saisissent eux-mêmes leurs approvisionnements » et cliquer sur « Enregistrer les règles ». | Règles enregistrées ; le changement figure au journal d’audit (avant/après). | Non testé
UAT-05 | Préparation de l’environnement | Règles de contrôle et barème des missions | Haute | 3 | AF | Dans « Barème des frais de mission », saisir le barème officiel et cliquer sur « Enregistrer le barème officiel ». | Le bandeau « Barème d’exemple » disparaît de l’écran Missions. | Non testé
UAT-05 | Préparation de l’environnement | Règles de contrôle et barème des missions | Haute | 4 | AF | Dans « Jours fériés », vérifier la liste et ajouter un jour exceptionnel de test. | Le jour est enregistré ; le prochain jour férié s’affiche. | Non testé
UAT-06 | Accès et sécurité | Première connexion et choix du mot de passe | Critique | 1 | AGA | Se connecter avec l’identifiant et le mot de passe provisoire. | L’écran « Choisissez votre mot de passe » s’affiche ; aucun autre écran n’est accessible. | Non testé
UAT-06 | Accès et sécurité | Première connexion et choix du mot de passe | Critique | 2 | AGA | Saisir un mot de passe de 8 caractères, puis un mot de passe sans chiffre, puis le mot de passe provisoire. | Chaque proposition est refusée avec la règle non respectée. | Non testé
UAT-06 | Accès et sécurité | Première connexion et choix du mot de passe | Critique | 3 | AGA | Saisir un mot de passe conforme (10 caractères, majuscule, minuscule, chiffre), le confirmer, cliquer sur « Enregistrer et continuer ». | L’accueil du service A s’ouvre. | Non testé
UAT-06 | Accès et sécurité | Première connexion et choix du mot de passe | Critique | 4 | AGA | Se déconnecter puis tenter de se connecter avec l’ancien mot de passe provisoire. | Connexion refusée. | Non testé
UAT-07 | Accès et sécurité | Activation par invitation e-mail | Haute | 1 | RSA | Ouvrir le lien de l’e-mail d’invitation, choisir un mot de passe conforme. | Le compte est activé ; l’accueil du service A s’ouvre. | Non testé
UAT-07 | Accès et sécurité | Activation par invitation e-mail | Haute | 2 | RSA | Réutiliser le même lien. | Le lien est refusé (déjà utilisé). | Non testé
UAT-07 | Accès et sécurité | Activation par invitation e-mail | Haute | 3 | AF | Pour AGB, cliquer sur « Renvoyer l’invitation ». | Un nouvel e-mail est envoyé à AGB. | Non testé
UAT-07 | Accès et sécurité | Activation par invitation e-mail | Haute | 4 | AGB, RSB | Activer leur compte par le lien reçu. | Comptes activés ; la colonne « Dernière connexion » se met à jour chez AF. | Non testé
UAT-08 | Accès et sécurité | Verrouillage, inactivité et mot de passe oublié | Haute | 1 | AGB | Saisir 5 fois un mauvais mot de passe. | Message « Compte verrouillé après plusieurs essais. Réessayez dans 15 minutes » ; même le bon mot de passe est refusé pendant ce délai. | Non testé
UAT-08 | Accès et sécurité | Verrouillage, inactivité et mot de passe oublié | Haute | 2 | AGB | Après 15 minutes, se connecter avec le bon mot de passe. | Connexion acceptée. | Non testé
UAT-08 | Accès et sécurité | Verrouillage, inactivité et mot de passe oublié | Haute | 3 | AGA | Rester connecté sans activité au-delà du délai d’inactivité (30 minutes par défaut ; A&F peut le réduire temporairement pour le test). | À la reprise, la session est fermée et la page de connexion s’affiche. | Non testé
UAT-08 | Accès et sécurité | Verrouillage, inactivité et mot de passe oublié | Haute | 4 | RSB | Cliquer sur « Mot de passe oublié ? », saisir son identifiant ou son e-mail. | Un e-mail de réinitialisation arrive ; le nouveau mot de passe doit respecter les règles. | Non testé
UAT-08 | Accès et sécurité | Verrouillage, inactivité et mot de passe oublié | Haute | 5 | AF | Consulter le Journal d’audit, filtrer sur les actions de connexion. | Verrouillage, déconnexion pour inactivité et changement de mot de passe sont tracés. | Non testé
UAT-09 | Accès et sécurité | Double authentification par e-mail pour un compte de service | Moyenne | 1 | RSA | Cliquer sur « Sécurité », puis « Recevoir le code d’activation » ; saisir le code reçu ; cliquer sur « Activer ». | Double authentification activée ; codes de secours affichés. | Non testé
UAT-09 | Accès et sécurité | Double authentification par e-mail pour un compte de service | Moyenne | 2 | RSA | Se reconnecter. | Un code à 6 chiffres est envoyé par e-mail ; il est valable 10 minutes. | Non testé
UAT-09 | Accès et sécurité | Double authentification par e-mail pour un compte de service | Moyenne | 3 | RSA | Saisir un code expiré (attendre plus de 10 minutes) ou erroné. | Code refusé. | Non testé
UAT-09 | Accès et sécurité | Double authentification par e-mail pour un compte de service | Moyenne | 4 | AF | Dans Comptes utilisateurs, cliquer sur « Réinit. double auth. » pour RSA. | À sa prochaine connexion, RSA doit réactiver la double authentification. | Non testé
UAT-10 | Accès et sécurité | Cloisonnement des données entre services et profils | Critique | 1 | AGA | Noter l’adresse (URL) d’une écriture du service A ouverte depuis le livre de caisse. | — | Non testé
UAT-10 | Accès et sécurité | Cloisonnement des données entre services et profils | Critique | 2 | AGB | Coller cette adresse dans le navigateur. | L’écriture du service A n’est pas affichée (message d’accès refusé ou introuvable). | Non testé
UAT-10 | Accès et sécurité | Cloisonnement des données entre services et profils | Critique | 3 | AGA | Saisir directement l’adresse des écrans Vérification, Avances, Comptes utilisateurs et Paramètres. | Accès refusé pour chacun. | Non testé
UAT-10 | Accès et sécurité | Cloisonnement des données entre services et profils | Critique | 4 | DIR | Parcourir les menus de la Direction ; tenter d’ouvrir Nouvelle écriture. | Consultation possible ; aucune saisie ni validation n’est proposée. | Non testé
UAT-10 | Accès et sécurité | Cloisonnement des données entre services et profils | Critique | 5 | AGA | Vérifier les menus affichés. | Accueil, Nouvelle écriture, Livre de caisse, Budget, Demandes de fonds, Missions, Arrêté de caisse, Véhicules, Transmission. | Non testé
UAT-11 | Budget et fonds | Budget et solde initial du service | Critique | 1 | AGA | Ouvrir Budget. | Le budget est consultable mais l’agent ne peut pas le saisir. | Non testé
UAT-11 | Budget et fonds | Budget et solde initial du service | Critique | 2 | RSA | Budget › « Saisir le budget » : R01 = 2 000 000 ; R03 = 3 000 000 ; R06 = 500 000 ; R07 = 4 000 000 ; solde initial = 1 000 000 ; enregistrer. | Budget annuel 9 500 000 ; disponible égal au budget ; solde de caisse 1 000 000 sur l’accueil. | Non testé
UAT-11 | Budget et fonds | Budget et solde initial du service | Critique | 3 | RSA | Après la première écriture de UAT-15, revenir sur le budget et tenter de modifier le solde initial. | Solde initial « Verrouillé (écritures saisies) ». | Non testé
UAT-11 | Budget et fonds | Budget et solde initial du service | Critique | 4 | RSA | « Réviser le budget » : R06 passe à 300 000 sans motif, puis avec le motif « Ajustement de recette ». | Refus sans motif ; avec motif, la révision apparaît dans « Solde initial et révisions » (auteur, date, motif). | Non testé
UAT-11 | Budget et fonds | Budget et solde initial du service | Critique | 5 | RSB | Saisir le budget du service B (R01 = 1 500 000 ; R03 = 2 000 000 ; R07 = 3 000 000) et un solde initial de 500 000. | Budget du service B enregistré. | Non testé
UAT-12 | Budget et fonds | Remise d’une avance de fonds | Critique | 1 | AF | Fonds › Avances › Nouvelle avance : service A, 3 000 000 CDF, date du jour, mode Chèque, objet « Fonctionnement du mois » ; cliquer sur « Enregistrer l’avance ». | Avance numérotée AV-…; elle apparaît dans la liste du service A (remis 3 000 000). | Non testé
UAT-12 | Budget et fonds | Remise d’une avance de fonds | Critique | 2 | AGA | Ouvrir l’accueil et le livre de caisse. | Une entrée « Avance de fonds AV-… » déjà validée est inscrite ; le solde de caisse passe à 4 000 000 ; un e-mail d’avis est reçu. | Non testé
UAT-12 | Budget et fonds | Remise d’une avance de fonds | Critique | 3 | AGA | Tenter d’enregistrer soi-même une entrée de caisse. | L’option « Entrée » n’est pas proposée (approvisionnements réservés à A&F). | Non testé
UAT-12 | Budget et fonds | Remise d’une avance de fonds | Critique | 4 | AF | Tenter une deuxième avance au service A le même jour. | Refus : la dernière avance n’est justifiée qu’à 0 % ; un motif de dérogation est demandé. | Non testé
UAT-12 | Budget et fonds | Remise d’une avance de fonds | Critique | 5 | AF | Remettre une avance de 2 000 000 au service B. | Avance enregistrée ; caisse du service B à 2 500 000. | Non testé
UAT-13 | Budget et fonds | Demande de fonds sous le seuil de la Direction | Haute | 1 | AGB | Demandes de fonds › Nouvelle demande : objet « Fonctionnement du mois prochain », rubriques R01 et R03, 1 800 000, date de besoin dans 10 jours, justification ; cliquer sur « Soumettre au chef de service ». | Demande DF-… « Visas en cours » ; RSB reçoit un e-mail. | Non testé
UAT-13 | Budget et fonds | Demande de fonds sous le seuil de la Direction | Haute | 2 | AF | Ouvrir Demandes de fonds. | La demande est dans « Chez le chef de service » ; A&F ne peut pas encore l’accorder. | Non testé
UAT-13 | Budget et fonds | Demande de fonds sous le seuil de la Direction | Haute | 3 | RSB | Visas › Examiner › « Viser ». | La demande passe « À mon visa » chez A&F. | Non testé
UAT-13 | Budget et fonds | Demande de fonds sous le seuil de la Direction | Haute | 4 | AF | Saisir un montant accordé de 1 500 000 sans avis. | Refus : un avis est obligatoire pour réduire le montant. | Non testé
UAT-13 | Budget et fonds | Demande de fonds sous le seuil de la Direction | Haute | 5 | AF | Saisir 1 500 000 avec l’avis « Carburant ramené à la dotation » et accorder. | La demande passe « À décaisser » (montant inférieur à 5 000 000, pas de visa IG). | Non testé
UAT-13 | Budget et fonds | Demande de fonds sous le seuil de la Direction | Haute | 6 | AF | Décaisser : date du jour, mode Chèque (ajouter un motif de dérogation si demandé). | Une avance AV-… de 1 500 000 est créée dans la caisse du service B ; la demande passe « Décaissées ». | Non testé
UAT-13 | Budget et fonds | Demande de fonds sous le seuil de la Direction | Haute | 7 | AGB | Ouvrir Demandes de fonds et le livre de caisse. | Montant accordé, avis et avance visibles ; l’entrée figure au livre. | Non testé
UAT-14 | Budget et fonds | Demande de fonds au-delà du seuil : visa et refus de l’Inspecteur Général | Haute | 1 | AGA | Créer une demande de 6 000 000 (R03, R07) « Campagne d’inspection ». | Demande créée. | Non testé
UAT-14 | Budget et fonds | Demande de fonds au-delà du seuil : visa et refus de l’Inspecteur Général | Haute | 2 | RSA, AF | RSA vise ; AF accorde 6 000 000. | La demande passe « Chez l’Inspecteur Général » ; DIR reçoit un e-mail. | Non testé
UAT-14 | Budget et fonds | Demande de fonds au-delà du seuil : visa et refus de l’Inspecteur Général | Haute | 3 | DIR | Visas › Examiner ; cliquer sur « Refuser » sans avis. | Refus impossible sans avis. | Non testé
UAT-14 | Budget et fonds | Demande de fonds au-delà du seuil : visa et refus de l’Inspecteur Général | Haute | 4 | DIR | Saisir l’avis « Reporter au mois prochain » et « Refuser ». | La demande passe « Refusées » ; AGA voit l’avis de l’IG. | Non testé
UAT-14 | Budget et fonds | Demande de fonds au-delà du seuil : visa et refus de l’Inspecteur Général | Haute | 5 | AGA, RSA, AF, DIR | Créer une deuxième demande de 5 500 000 et la faire viser par RSA, AF puis DIR. | Après le visa IG, la demande est « À décaisser ». | Non testé
UAT-14 | Budget et fonds | Demande de fonds au-delà du seuil : visa et refus de l’Inspecteur Général | Haute | 6 | AF | Décaisser la demande (motif de dérogation si l’application le demande). | Avance de 5 500 000 inscrite dans la caisse du service A. | Non testé
UAT-15 | Saisie et contrôles | Saisie d’une dépense sur ordinateur | Critique | 1 | AGA | Nouvelle écriture : date du jour (jour ouvré), 250 000, rubrique R01, description « Rames de papier A4 », fournisseur « Papeterie Recette SARL », pièce FAC-REC-001, mode Espèces, statut Payée, joindre la facture PDF. | L’encadré « Contrôles en direct » affiche la caisse après l’opération et le disponible de R01. | Non testé
UAT-15 | Saisie et contrôles | Saisie d’une dépense sur ordinateur | Critique | 2 | AGA | Cliquer sur « Enregistrer l’écriture ». | Message de confirmation avec le numéro (SERVICE-2026-00000x) ; état « Non transmise ». | Non testé
UAT-15 | Saisie et contrôles | Saisie d’une dépense sur ordinateur | Critique | 3 | AGA | Vérifier l’accueil et le budget. | Caisse diminuée de 250 000 ; consommé R01 augmenté de 250 000. | Non testé
UAT-15 | Saisie et contrôles | Saisie d’une dépense sur ordinateur | Critique | 4 | AGA | Ouvrir l’écriture depuis le livre de caisse et ajouter le bon de réception (« Ajouter une pièce »). | Deux pièces jointes ; l’écriture elle-même n’est pas modifiable (aucun champ éditable). | Non testé
UAT-15 | Saisie et contrôles | Saisie d’une dépense sur ordinateur | Critique | 5 | AGA | Vérifier que la rubrique désactivée R99 (UAT-03) n’est pas proposée. | R99 absente de la liste. | Non testé
UAT-16 | Saisie et contrôles | Saisie sur téléphone avec photo et nouveau fournisseur | Haute | 1 | AGA | Ouvrir le site sur le téléphone, se connecter, ouvrir le menu. | Le menu se replie derrière « Menu » ; l’écran ne déborde pas horizontalement. | Non testé
UAT-16 | Saisie et contrôles | Saisie sur téléphone avec photo et nouveau fournisseur | Haute | 2 | AGA | Nouvelle écriture : R06, 50 000, « Recharge internet », fournisseur « + Nouveau fournisseur… » (raison sociale et téléphone), pièce REC-REC-002, photographier le reçu avec l’appareil photo. | La photo est acceptée et réduite automatiquement. | Non testé
UAT-16 | Saisie et contrôles | Saisie sur téléphone avec photo et nouveau fournisseur | Haute | 3 | AGA | Enregistrer. | Écriture enregistrée ; le fournisseur est créé et proposé dans les saisies suivantes. | Non testé
UAT-16 | Saisie et contrôles | Saisie sur téléphone avec photo et nouveau fournisseur | Haute | 4 | AF | Ouvrir Fournisseurs. | Le nouveau fournisseur figure dans la liste. | Non testé
UAT-17 | Saisie et contrôles | Contrôles bloquants à la saisie | Critique | 1 | AGA | Saisir une sortie R07 d’un montant supérieur au solde de caisse. | Refus « Caisse insuffisante… » ; les champs saisis sont conservés. | Non testé
UAT-17 | Saisie et contrôles | Contrôles bloquants à la saisie | Critique | 2 | AGA | Saisir une sortie R06 supérieure au disponible de R06. | Refus « Dépassement du budget… Une révision budgétaire est nécessaire ». | Non testé
UAT-17 | Saisie et contrôles | Contrôles bloquants à la saisie | Critique | 3 | AGA | Saisir une sortie de 2 100 000 en Espèces (caisse alimentée par le décaissement de UAT-14). | Refus « Paiement en espèces limité à 2 000 000 CDF ». | Non testé
UAT-17 | Saisie et contrôles | Contrôles bloquants à la saisie | Critique | 4 | AGA | Saisir une sortie sans numéro de pièce, puis sans fichier joint. | Deux refus successifs : numéro de pièce obligatoire ; pièce justificative obligatoire. | Non testé
UAT-17 | Saisie et contrôles | Contrôles bloquants à la saisie | Critique | 5 | AGA | Joindre un fichier .docx, puis une photo de plus de 5 Mo (depuis un ordinateur). | Refus « Format refusé… » puis « La pièce dépasse 5 Mo ». | Non testé
UAT-17 | Saisie et contrôles | Contrôles bloquants à la saisie | Critique | 6 | AGA | Saisir une date dans le futur. | Refus de la date. | Non testé
UAT-17 | Saisie et contrôles | Contrôles bloquants à la saisie | Critique | 7 | AGA | Saisir une sortie sur une rubrique sans budget (par exemple R05). | Budget facultatif : l’écriture passe ; si A&F a rendu le budget obligatoire, refus « Aucun budget n’est défini pour cette rubrique ». | Non testé
UAT-18 | Saisie et contrôles | Détection des anomalies | Haute | 1 | AGA | Saisir de nouveau la facture FAC-REC-001 du même fournisseur (doublon). | Enregistrement accepté. | Non testé
UAT-18 | Saisie et contrôles | Détection des anomalies | Haute | 2 | AGA | Saisir deux achats de 1 100 000 et 1 000 000 au même bénéficiaire, en espèces, à 2 jours d’intervalle (fractionnement). | Enregistrements acceptés. | Non testé
UAT-18 | Saisie et contrôles | Détection des anomalies | Haute | 3 | AGA | Saisir une dépense datée du dernier dimanche. | Enregistrement accepté. | Non testé
UAT-18 | Saisie et contrôles | Détection des anomalies | Haute | 4 | AGA | Saisir une dépense dont le bénéficiaire est « Autre bénéficiaire » avec le nom de l’agent AGA. | Enregistrement accepté. | Non testé
UAT-18 | Saisie et contrôles | Détection des anomalies | Haute | 5 | AGA | Saisir une dépense datée de 12 jours avant aujourd’hui (saisie tardive) ; une dépense R01 avec la seule facture (dossier incomplet). | Enregistrements acceptés. | Non testé
UAT-18 | Saisie et contrôles | Détection des anomalies | Haute | 6 | AGA, AF | AGA transmet (UAT-24) ; AF ouvre Vérification › « Avec anomalie ». | Chaque écriture porte l’anomalie attendue : doublon, fractionnement, jour non ouvré, bénéficiaire = agent, saisie tardive, dossier incomplet. | Non testé
UAT-19 | Saisie et contrôles | Engagement puis paiement (sous le seuil de la chaîne) | Haute | 1 | AGA | Saisir une sortie R03 de 400 000 au statut « Engagée », pièce « Bon de commande BC-REC-01 ». | Caisse inchangée ; carte « Engagements en cours » = 400 000 ; disponible R03 diminué. | Non testé
UAT-19 | Saisie et contrôles | Engagement puis paiement (sous le seuil de la chaîne) | Haute | 2 | AGA | Ouvrir l’écriture et utiliser « Payer l’engagement » (date du jour, Espèces). | Statut « Payée » ; la caisse diminue de 400 000 ; engagements en cours = 0. | Non testé
UAT-20 | Saisie et contrôles | Chaîne complète de la dépense (1 000 000 CDF et plus) | Haute | 1 | AGA | Saisir un engagement R07 de 1 200 000, pièce BC-REC-02. | Engagement enregistré ; la frise indique « Liquidation : à faire ». | Non testé
UAT-20 | Saisie et contrôles | Chaîne complète de la dépense (1 000 000 CDF et plus) | Haute | 2 | AGA | Tenter « Payer l’engagement ». | Refus : « Dépense de 1 000 000 CDF ou plus : constatez le service fait (liquidation) puis obtenez l’ordonnancement avant de payer ». | Non testé
UAT-20 | Saisie et contrôles | Chaîne complète de la dépense (1 000 000 CDF et plus) | Haute | 3 | AGA | Renseigner « Service fait le » et « Facture reçue n° » FAC-REC-010 ; valider la liquidation. | Étape « Ordonnancement en cours » ; RSA est prévenu. | Non testé
UAT-20 | Saisie et contrôles | Chaîne complète de la dépense (1 000 000 CDF et plus) | Haute | 4 | RSA | Visas › Examiner l’ordonnancement › « Viser ». | Visa chef de service enregistré ; A&F est prévenu. | Non testé
UAT-20 | Saisie et contrôles | Chaîne complète de la dépense (1 000 000 CDF et plus) | Haute | 5 | AF | Ouvrir le dossier de dépense par le lien de l’avis ; « Viser ». | Étape « Ordonnancée, à payer ». | Non testé
UAT-20 | Saisie et contrôles | Chaîne complète de la dépense (1 000 000 CDF et plus) | Haute | 6 | AGA | Payer l’engagement (mode Chèque). | Paiement accepté ; la frise affiche les 4 étapes franchies avec leurs dates. | Non testé
UAT-21 | Saisie et contrôles | Saisie d’une dépense en dollars | Moyenne | 1 | AGA | Saisir une dépense en dollars alors qu’aucun taux n’est fixé. | Refus « Aucun taux du jour n’est fixé à cette date… ». | Non testé
UAT-21 | Saisie et contrôles | Saisie d’une dépense en dollars | Moyenne | 2 | AF | Trésorerie › Taux du jour : date du jour, 2 850 ; « Fixer le taux ». | Le taux apparaît dans la liste. | Non testé
UAT-21 | Saisie et contrôles | Saisie d’une dépense en dollars | Moyenne | 3 | AGA | Saisir une dépense de 100 USD (R01). | Contrôle et enregistrement sur 285 000 CDF ; l’écriture mentionne « 100,00 USD × 2 850 ». | Non testé
UAT-21 | Saisie et contrôles | Saisie d’une dépense en dollars | Moyenne | 4 | AF | Fonctions du site : désactiver « Devise USD ». | La devise disparaît du formulaire de saisie et du billetage ; l’écriture déjà saisie garde sa mention. Réactiver ensuite. | Non testé
UAT-22 | Saisie et contrôles | Saisie hors connexion | Haute | 1 | AGA | Couper les données mobiles et le Wi-Fi ; saisir une dépense de 30 000 (R06) avec photo ; enregistrer. | L’écriture est rangée sur le téléphone ; un bandeau indique 1 écriture en attente. | Non testé
UAT-22 | Saisie et contrôles | Saisie hors connexion | Haute | 2 | AGA | Saisir une deuxième écriture volontairement invalide (montant supérieur au disponible R06). | Elle est aussi rangée en attente. | Non testé
UAT-22 | Saisie et contrôles | Saisie hors connexion | Haute | 3 | AGA | Rétablir le réseau ; ouvrir Saisie hors connexion. | La première écriture est envoyée et apparaît au livre de caisse ; la seconde reste dans la liste avec le motif du refus. | Non testé
UAT-22 | Saisie et contrôles | Saisie hors connexion | Haute | 4 | AGA | Cliquer de nouveau sur « Envoyer maintenant ». | Aucun doublon n’est créé. | Non testé
UAT-23 | Saisie et contrôles | Contrepassation d’une écriture erronée | Critique | 1 | AGA | Ouvrir l’écriture ; dans « Contrepasser (annuler) », cliquer sur « Contrepasser » sans motif. | Refus : motif obligatoire. | Non testé
UAT-23 | Saisie et contrôles | Contrepassation d’une écriture erronée | Critique | 2 | AGA | Saisir le motif « Montant erroné » et confirmer. | Une écriture de -54 000 apparaît ; caisse et budget sont rétablis ; l’originale reste visible. | Non testé
UAT-23 | Saisie et contrôles | Contrepassation d’une écriture erronée | Critique | 3 | AGA | Tenter de contrepasser la contrepassation, puis l’originale une seconde fois. | Deux refus explicites. | Non testé
UAT-23 | Saisie et contrôles | Contrepassation d’une écriture erronée | Critique | 4 | AGA | Tenter de contrepasser l’entrée d’avance de fonds. | Refus : seule A&F peut annuler une avance. | Non testé
UAT-23 | Saisie et contrôles | Contrepassation d’une écriture erronée | Critique | 5 | AF | Journal d’audit. | La contrepassation est tracée avec son motif et son auteur. | Non testé
UAT-24 | Saisie et contrôles | Livre de caisse : filtres et exports | Moyenne | 1 | AGA | Filtrer par mois, rubrique, statut et état ; cliquer sur « Filtrer ». | Seules les écritures correspondantes s’affichent ; le solde au début de la période est cohérent. | Non testé
UAT-24 | Saisie et contrôles | Livre de caisse : filtres et exports | Moyenne | 2 | AGA | Cliquer sur « Excel » puis sur « PDF ». | Les fichiers s’ouvrent ; les totaux et soldes correspondent à l’écran. | Non testé
UAT-25 | Transmission et vérification | Transmission d’un lot au central | Critique | 1 | AGA | Ouvrir Transmission ; contrôler le récapitulatif (lignes, totaux, pièces, anomalies). | Les chiffres correspondent aux écritures non transmises. | Non testé
UAT-25 | Transmission et vérification | Transmission d’un lot au central | Critique | 2 | AGA | Cliquer sur « Transmettre le lot ». | Lot TR-… créé ; les écritures passent « À vérifier » ; elles ne sont plus modifiables ni contrepassables sans suite. | Non testé
UAT-25 | Transmission et vérification | Transmission d’un lot au central | Critique | 3 | AGB | Transmettre les écritures du service B. | Lot créé. | Non testé
UAT-25 | Transmission et vérification | Transmission d’un lot au central | Critique | 4 | AF | Ouvrir Vérification › Lots reçus. | Les deux lots apparaissent avec leur nombre de lignes ; AF a reçu un avis. | Non testé
UAT-26 | Transmission et vérification | Vérification : valider à l’unité et en masse | Critique | 1 | AF | Cliquer sur l’identifiant d’une écriture sans anomalie. | Le panneau de détail montre les pièces (ouvrables), les pièces exigées, le disponible et l’auteur de la saisie. | Non testé
UAT-26 | Transmission et vérification | Vérification : valider à l’unité et en masse | Critique | 2 | AF | Cliquer sur « Valider ». | État « Validée » ; l’écriture compte dans la consolidation et la justification de l’avance. | Non testé
UAT-26 | Transmission et vérification | Vérification : valider à l’unité et en masse | Critique | 3 | AF | Cliquer sur « Valider les N sans anomalie ». | Toutes les écritures sans anomalie sont validées ; celles avec anomalie restent à vérifier. | Non testé
UAT-26 | Transmission et vérification | Vérification : valider à l’unité et en masse | Critique | 4 | AF | Cocher deux écritures avec anomalie examinées et justifiées ; « Valider la sélection ». | Les deux écritures sont validées. | Non testé
UAT-27 | Transmission et vérification | Question au service et réponse | Haute | 1 | AF | Dans le détail, saisir « Joignez le bon de réception signé » et cliquer sur « Envoyer la question ». | L’écriture apparaît dans « Échanges en cours » avec « Question posée » ; AGA reçoit un e-mail. | Non testé
UAT-27 | Transmission et vérification | Question au service et réponse | Haute | 2 | AGA | Accueil : bandeau « 1 question d’Administration et Finance » ; cliquer sur « Répondre » ; saisir la réponse, joindre le bon de réception (nature « Bon de réception ») ; « Répondre ». | Message « Réponse envoyée à Administration et Finance ». | Non testé
UAT-27 | Transmission et vérification | Question au service et réponse | Haute | 3 | AF | Rouvrir l’écriture. | La réponse et la pièce sont visibles ; le dossier passe « complet » ; AF peut valider. | Non testé
UAT-28 | Transmission et vérification | Rejet, correction et retransmission | Critique | 1 | AF | Sélectionner l’écriture doublon, cliquer sur « Rejeter » sans motif. | Refus : motif obligatoire. | Non testé
UAT-28 | Transmission et vérification | Rejet, correction et retransmission | Critique | 2 | AF | Saisir « Facture déjà saisie (doublon) » et rejeter. | État « Rejetée » ; le service reçoit un e-mail avec le motif. | Non testé
UAT-28 | Transmission et vérification | Rejet, correction et retransmission | Critique | 3 | AGA | Transmission › Rejets à corriger › « Corriger » ; contrepasser l’écriture avec un motif. | La contrepassation est créée ; le rejet disparaît de la liste. | Non testé
UAT-28 | Transmission et vérification | Rejet, correction et retransmission | Critique | 4 | AGA | Transmettre. | La contrepassation part dans le lot ; caisse et budget rétablis après validation. | Non testé
UAT-28 | Transmission et vérification | Rejet, correction et retransmission | Critique | 5 | AF | Valider la contrepassation. | L’écriture rejetée n’est pas comptée dans la consolidation. | Non testé
UAT-29 | Transmission et vérification | Justification de l’avance et nouvelle avance | Haute | 1 | AF | Ouvrir Avances : contrôler le taux de justification de la dernière avance du service A. | Le taux correspond aux dépenses validées (règle premier entré, premier sorti). | Non testé
UAT-29 | Transmission et vérification | Justification de l’avance et nouvelle avance | Haute | 2 | AF | Si le taux est inférieur à 80 %, remettre une avance sans motif puis avec un motif de dérogation. | Refus sans motif ; acceptation avec motif ; la dérogation est tracée. | Non testé
UAT-29 | Transmission et vérification | Justification de l’avance et nouvelle avance | Haute | 3 | AF | Lorsque le taux atteint 80 %, remettre une nouvelle avance. | Avance acceptée sans dérogation. | Non testé
UAT-29 | Transmission et vérification | Justification de l’avance et nouvelle avance | Haute | 4 | AF | Annuler une avance enregistrée par erreur, avec motif. | Une contrepassation retire le montant de la caisse du service ; l’annulation est tracée. | Non testé
UAT-30 | Missions d’inspection | Ordre de mission de bout en bout | Haute | 1 | AGA | Missions › Nouvel ordre de mission : objet, destination, zone Province, départ demain, retour dans 3 jours, 2 inspecteurs et 1 chauffeur ; « Soumettre aux visas ». | OM-… créé ; frais calculés selon le barème (indemnités × jours, hébergement × nuits, transport, frais divers). | Non testé
UAT-30 | Missions d’inspection | Ordre de mission de bout en bout | Haute | 2 | AGA | Vérifier le calcul d’un membre à la main avec le barème. | Montant identique. | Non testé
UAT-30 | Missions d’inspection | Ordre de mission de bout en bout | Haute | 3 | RSA, AF | Viser l’ordre de mission (et DIR si le total dépasse 5 000 000). | État « Approuvée, à payer » ; l’ordre de mission officiel est disponible en PDF avec code QR. | Non testé
UAT-30 | Missions d’inspection | Ordre de mission de bout en bout | Haute | 4 | AF | Tenter de payer la mission depuis le compte A&F. | Refus : le paiement est enregistré par le service qui organise la mission. | Non testé
UAT-30 | Missions d’inspection | Ordre de mission de bout en bout | Haute | 5 | AGA | « Payer les frais » en Espèces pour un total supérieur à 2 000 000, puis en Chèque. | Espèces refusées (plafond) ; Chèque accepté : sortie R07 au livre avec l’OM en pièce jointe. | Non testé
UAT-30 | Missions d’inspection | Ordre de mission de bout en bout | Haute | 6 | AGA | Après la date de retour, tenter « Liquider la mission » sans rapport. | Refus « Déposez d’abord le rapport de mission ». | Non testé
UAT-30 | Missions d’inspection | Ordre de mission de bout en bout | Haute | 7 | AGA | Déposer le rapport de mission et l’état de paiement émargé ; liquider avec un coût réel inférieur de 100 000 et un motif. | Mission « Liquidée » ; une entrée de reversement de 100 000 est inscrite au livre. | Non testé
UAT-31 | Caisse et arrêtés | Arrêté de caisse mensuel sans écart | Critique | 1 | AGA | Arrêté de caisse : choisir le mois ; s’il reste des écritures non transmises, lire le bandeau. | Bandeau orange listant les écritures à transmettre avant la clôture. | Non testé
UAT-31 | Caisse et arrêtés | Arrêté de caisse mensuel sans écart | Critique | 2 | AGA | Saisir le billetage correspondant exactement au solde du livre ; « Enregistrer le comptage ». | Écart = 0. | Non testé
UAT-31 | Caisse et arrêtés | Arrêté de caisse mensuel sans écart | Critique | 3 | AGA | Tenter de signer comme Responsable. | Refus : seul le Responsable du service signe l’arrêté. | Non testé
UAT-31 | Caisse et arrêtés | Arrêté de caisse mensuel sans écart | Critique | 4 | AGA | Signer comme agent qui a compté la caisse. | RSA est prévenu. | Non testé
UAT-31 | Caisse et arrêtés | Arrêté de caisse mensuel sans écart | Critique | 5 | RSA | Ouvrir l’arrêté et signer comme Responsable. | Mois clôturé ; procès-verbal PV-… disponible en PDF avec code QR. | Non testé
UAT-31 | Caisse et arrêtés | Arrêté de caisse mensuel sans écart | Critique | 6 | AGA | Tenter de saisir une dépense datée du mois clôturé. | Refus « Ce mois est déjà clôturé ». | Non testé
UAT-31 | Caisse et arrêtés | Arrêté de caisse mensuel sans écart | Critique | 7 | AF | Caisses. | Le service A apparaît « Signé le … » pour ce mois. | Non testé
UAT-32 | Caisse et arrêtés | Arrêté avec écart et séparation des tâches | Haute | 1 | AGB | Compter la caisse du mois en déclarant 5 000 de moins que le solde du livre ; « Enregistrer le comptage » sans explication, puis signer. | Écart de -5 000 affiché ; signature refusée tant que l’écart n’est pas expliqué. | Non testé
UAT-32 | Caisse et arrêtés | Arrêté avec écart et séparation des tâches | Haute | 2 | AGB | Saisir une explication de l’écart, enregistrer de nouveau et signer comme agent. | Signature de l’agent acceptée ; RSB est prévenu. | Non testé
UAT-32 | Caisse et arrêtés | Arrêté avec écart et séparation des tâches | Haute | 3 | AGB | Avant la contresignature, saisir une nouvelle dépense datée du mois (mois encore ouvert). | Écriture acceptée. | Non testé
UAT-32 | Caisse et arrêtés | Arrêté avec écart et séparation des tâches | Haute | 4 | RSB | Tenter de contresigner. | Refus : le solde du livre a changé depuis le comptage ; l’agent doit recompter. | Non testé
UAT-32 | Caisse et arrêtés | Arrêté avec écart et séparation des tâches | Haute | 5 | AGB, RSB | AGB recompte et signe ; RSB contresigne. | Mois clôturé ; le procès-verbal mentionne l’écart et son explication ; la colonne « Écart » de l’écran Caisses chez A&F le signale. | Non testé
UAT-32 | Caisse et arrêtés | Arrêté avec écart et séparation des tâches | Haute | 6 | RSA | En fin de campagne, sur un mois ouvert du service A : compter la caisse soi-même, signer comme agent, puis tenter de signer comme Responsable. | Refus : le Responsable qui contresigne doit être une autre personne que celle qui a compté. | Non testé
UAT-33 | Caisse et arrêtés | Comptage inopiné | Moyenne | 1 | AF | Caisses › « Déclencher un comptage inopiné » ; service B ; « Commencer le comptage ». | Formulaire de billetage avec le solde du livre. | Non testé
UAT-33 | Caisse et arrêtés | Comptage inopiné | Moyenne | 2 | AF | Indiquer comme agent présent un agent d’un autre service. | Refus. | Non testé
UAT-33 | Caisse et arrêtés | Comptage inopiné | Moyenne | 3 | AF | Saisir le billetage, l’agent AGB, les constatations ; « Enregistrer le procès-verbal ». | PV CI-… créé ; AGB est prévenu. | Non testé
UAT-33 | Caisse et arrêtés | Comptage inopiné | Moyenne | 4 | AGB | Contresigner le procès-verbal depuis son compte. | PV contresigné ; la colonne « Dernier comptage inopiné » est à jour. | Non testé
UAT-34 | Trésorerie et banque | Plan de trésorerie | Moyenne | 1 | AF | Trésorerie : ajouter des fonds attendus le mois prochain (« Dotation de test », 50 000 000) ; « Ajouter au plan ». | Le solde de fin du mois concerné augmente de 50 000 000. | Non testé
UAT-34 | Trésorerie et banque | Plan de trésorerie | Moyenne | 2 | AF | Contrôler les lignes « Demandes de fonds en cours » et « Missions à payer ». | Les montants correspondent aux dossiers non décaissés et non payés. | Non testé
UAT-34 | Trésorerie et banque | Plan de trésorerie | Moyenne | 3 | AF | Retirer les fonds attendus de test. | Le plan revient à sa valeur précédente. | Non testé
UAT-35 | Trésorerie et banque | Rapprochement bancaire | Moyenne | 1 | AF | Déclarer le compte bancaire principal (banque, intitulé, numéro, solde de départ). | Le numéro est affiché masqué (4 derniers chiffres). | Non testé
UAT-35 | Trésorerie et banque | Rapprochement bancaire | Moyenne | 2 | AF | Importer le relevé avec son solde final ; « Importer et rapprocher ». | Les opérations de même montant et de date proche sont rapprochées. | Non testé
UAT-35 | Trésorerie et banque | Rapprochement bancaire | Moyenne | 3 | AF | Importer une seconde fois le même relevé. | Aucune ligne n’est ajoutée deux fois. | Non testé
UAT-35 | Trésorerie et banque | Rapprochement bancaire | Moyenne | 4 | AF | Enregistrer les frais bancaires du relevé comme « Mouvement bancaire » ; expliquer un chèque non encaissé. | L’écart inexpliqué devient nul. | Non testé
UAT-35 | Trésorerie et banque | Rapprochement bancaire | Moyenne | 5 | AF | « État de rapprochement (PDF) ». | Le PDF reprend soldes, suspens et explications. | Non testé
UAT-36 | Parc automobile | Véhicules, documents de bord et chauffeurs | Haute | 1 | AF | Ajouter le véhicule V1 (4x4, 7 places, réservoir 90 L, référence 12 L/100, compteur 50 000, affecté au service A) et V2 (pick-up, 2 places, pool central). | Les deux véhicules sont listés. | Non testé
UAT-36 | Parc automobile | Véhicules, documents de bord et chauffeurs | Haute | 2 | AF | Ajouter un véhicule avec une immatriculation déjà utilisée. | Refus « Un véhicule porte déjà cette immatriculation ». | Non testé
UAT-36 | Parc automobile | Véhicules, documents de bord et chauffeurs | Haute | 3 | AF | Fiche V1 : enregistrer assurance, contrôle technique et vignette valides, avec pièce. Fiche V2 : assurance expirée. | V1 « À jour » ; V2 « À renouveler » et signalé dans « À suivre ». | Non testé
UAT-36 | Parc automobile | Véhicules, documents de bord et chauffeurs | Haute | 4 | AF | Chauffeurs : ajouter C1 (permis valide) et C2 (permis expiré). | C2 est signalé ; l’échéance d’un permis à moins de 30 jours est aussi signalée. | Non testé
UAT-37 | Parc automobile | Demande de véhicule, attribution, départ et retour | Haute | 1 | AGA | Véhicules › Demander un véhicule : demain 8 h–17 h, 4 passagers ; « Demander un véhicule ». | Demande OR-… « Demande à traiter » ; A&F prévenu. | Non testé
UAT-37 | Parc automobile | Demande de véhicule, attribution, départ et retour | Haute | 2 | AF | Attribuer V2 (2 places, assurance expirée) puis V1 avec C2. | Refus pour capacité/assurance puis pour permis expiré. | Non testé
UAT-37 | Parc automobile | Demande de véhicule, attribution, départ et retour | Haute | 3 | AF | Attribuer V1 avec C1. | « Véhicule attribué » ; AGA reçoit un e-mail. | Non testé
UAT-37 | Parc automobile | Demande de véhicule, attribution, départ et retour | Haute | 4 | AF | Créer un autre ordre de route sur V1 à la même période. | Refus : véhicule déjà retenu. | Non testé
UAT-37 | Parc automobile | Demande de véhicule, attribution, départ et retour | Haute | 5 | AGA | Ouvrir le déplacement ; départ avec un compteur inférieur au dernier relevé, puis 50 120. | Refus puis « Départ enregistré ». | Non testé
UAT-37 | Parc automobile | Demande de véhicule, attribution, départ et retour | Haute | 6 | AGA | Retour avec 50 100, puis 50 265 et l’observation « Rétroviseur cassé ». | Refus puis « Retour enregistré » : 145 km ; A&F reçoit l’observation. | Non testé
UAT-38 | Parc automobile | Carburant, dotations et bons | Haute | 1 | AF | Dotations et bons : dotation V1 = 150 litres par mois ; dotation service A = 2 000 000 CDF. | Dotations listées avec 0 % utilisé. | Non testé
UAT-38 | Parc automobile | Carburant, dotations et bons | Haute | 2 | AF | Recevoir un carnet : préfixe RC-, du 1201 au 1220, valeur 30 000 CDF, station de test. | « Carnet enregistré » ; 20 bons « En réserve ». | Non testé
UAT-38 | Parc automobile | Carburant, dotations et bons | Haute | 3 | AF | Remettre les bons « RC-1201 à RC-1210 » à V1 et C1. | 10 bons remis (la plage écrite avec « à » est comprise). | Non testé
UAT-38 | Parc automobile | Carburant, dotations et bons | Haute | 4 | AGA | Enregistrer un plein V1 : 20 L, 60 000, compteur 50 300, bons RC-1201, RC-1202, plein complet. | Plein « Normal » ; les deux bons passent « Utilisé ». | Non testé
UAT-38 | Parc automobile | Carburant, dotations et bons | Haute | 5 | AGA | Enregistrer un plein avec le bon RC-1201 déjà utilisé, puis avec RC-1215 (non remis). | Refus ou anomalie : bon déjà utilisé ; bon non remis au véhicule. | Non testé
UAT-38 | Parc automobile | Carburant, dotations et bons | Haute | 6 | AGA | Enregistrer des pleins jusqu’à dépasser 150 L dans le mois. | Alerte à 80 % ; au-delà, refus pour l’agent. | Non testé
UAT-38 | Parc automobile | Carburant, dotations et bons | Haute | 7 | AF | Enregistrer le plein dépassant la dotation avec une dérogation de moins de 10 caractères, puis motivée. | Refus puis acceptation ; la dérogation est tracée. | Non testé
UAT-38 | Parc automobile | Carburant, dotations et bons | Haute | 8 | AF | Annuler le bon RC-1220 (motif « perdu »). | Bon « Annulé » ; il est refusé à l’usage. | Non testé
UAT-38 | Parc automobile | Carburant, dotations et bons | Haute | 9 | AF | Carburant › filtre « Anomalies ». | Les pleins signalés (consommation excessive, bons non conformes) apparaissent. | Non testé
UAT-39 | Parc automobile | Entretien, sinistre, immobilisation et coûts | Moyenne | 1 | AF | Fiche V1 : planifier une vidange (date prévue dans 7 jours). | L’intervention apparaît « Planifié ». | Non testé
UAT-39 | Parc automobile | Entretien, sinistre, immobilisation et coûts | Moyenne | 2 | AF | Clore la vidange (date du jour, 250 000, prochaine échéance 55 000 km). | « Réalisé » ; le coût d’entretien de V1 augmente de 250 000. | Non testé
UAT-39 | Parc automobile | Entretien, sinistre, immobilisation et coûts | Moyenne | 3 | AF | Enregistrer un sinistre avec une description de 5 mots, puis complète. | Refus puis acceptation. | Non testé
UAT-39 | Parc automobile | Entretien, sinistre, immobilisation et coûts | Moyenne | 4 | AF | Passer V2 « Immobilisé » avec motif ; tenter de l’attribuer. | Attribution refusée tant que le véhicule est immobilisé. | Non testé
UAT-39 | Parc automobile | Entretien, sinistre, immobilisation et coûts | Moyenne | 5 | AF | Onglet Coûts ; bouton « Excel ». | Carburant, entretien, sinistres et documents par véhicule ; coût/km calculé ; l’export contient les feuilles Véhicules et coûts, Carburant, Carnet de bord, Entretien, Dotations, Bons. | Non testé
UAT-40 | Stocks de fournitures | Stocks de fournitures | Moyenne | 1 | AF | Articles : créer PAP-A4 (rame, seuil 20) et TON-85A (unité, seuil 2) ; tenter de recréer PAP-A4. | Articles créés ; doublon refusé. | Non testé
UAT-40 | Stocks de fournitures | Stocks de fournitures | Moyenne | 2 | AF | Entrée : 50 PAP-A4 à 10 000 et 5 TON-85A à 95 000 ; puis 50 PAP-A4 à 12 000. | Stock PAP-A4 = 100 ; coût moyen = 11 000 ; valeur du stock cohérente. | Non testé
UAT-40 | Stocks de fournitures | Stocks de fournitures | Moyenne | 3 | AF | Sortie vers le service A : 30 PAP-A4 et 9 TON-85A. | Bon entier refusé (stock de toner insuffisant) ; aucun article n’est sorti. | Non testé
UAT-40 | Stocks de fournitures | Stocks de fournitures | Moyenne | 4 | AF | Sortie vers le service A : 30 PAP-A4 et 4 TON-85A. | Sortie acceptée ; TON-85A passe « À commander » (sous le seuil). | Non testé
UAT-40 | Stocks de fournitures | Stocks de fournitures | Moyenne | 5 | AF | Inventaire : saisir 68 PAP-A4 comptés et un motif ; « Valider l’inventaire ». | Ajustement de -2 ; mouvement d’inventaire visible. | Non testé
UAT-40 | Stocks de fournitures | Stocks de fournitures | Moyenne | 6 | AF | Consommation par bureau ; « Excel ». | Le service A figure avec la valeur consommée ; l’export est conforme. | Non testé
UAT-41 | Pilotage et rapports | Tableau de bord et alertes | Haute | 1 | AF | Comparer « Budget consommé », « Solde de caisse consolidé » et « Avances à justifier » avec les totaux des services A et B. | Chiffres identiques (seules les écritures validées sont prises en compte). | Non testé
UAT-41 | Pilotage et rapports | Tableau de bord et alertes | Haute | 2 | AF | Lire les alertes prioritaires et cliquer sur chaque lien « Voir ». | Chaque alerte mène à l’écran concerné (transmission en retard, anomalies, parc, stocks). | Non testé
UAT-41 | Pilotage et rapports | Tableau de bord et alertes | Haute | 3 | AF | « Exporter (Excel) » et « PDF ». | Fichiers conformes à l’écran. | Non testé
UAT-42 | Pilotage et rapports | Consolidation, nomenclature, risques et comparaison | Moyenne | 1 | AF | Consolidation : parcourir les vues par service, catégorie, rubrique, mois et ligne de la nomenclature. | Les totaux sont identiques d’une vue à l’autre ; la ligne 6.1.1 regroupe R01. | Non testé
UAT-42 | Pilotage et rapports | Consolidation, nomenclature, risques et comparaison | Moyenne | 2 | AF | Exporter en Excel et en PDF. | Exports conformes. | Non testé
UAT-42 | Pilotage et rapports | Consolidation, nomenclature, risques et comparaison | Moyenne | 3 | AF | Risques : vérifier le score du service A (rejet, anomalies, arrêté) et le détail des facteurs. | Le score reflète les événements de la recette ; la méthode de calcul est affichée. | Non testé
UAT-42 | Pilotage et rapports | Consolidation, nomenclature, risques et comparaison | Moyenne | 4 | AF | Comparaison des services : contrôler la dépense par agent avec les effectifs saisis en UAT-03. | Calcul exact. | Non testé
UAT-43 | Pilotage et rapports | Rapports officiels et vérification d’authenticité | Critique | 1 | AF | Rapports : émettre la situation mensuelle d’exécution du mois, l’état consolidé et l’état des avances non justifiées. | Chaque document reçoit une référence IGE-… ; il figure au registre « Documents émis ». | Non testé
UAT-43 | Pilotage et rapports | Rapports officiels et vérification d’authenticité | Critique | 2 | AF | Ouvrir le PDF de la situation mensuelle ; comparer aux chiffres de la consolidation. | Chiffres identiques ; armoiries, référence, signataire et code QR présents. | Non testé
UAT-43 | Pilotage et rapports | Rapports officiels et vérification d’authenticité | Critique | 3 | PUB | Sans être connecté, scanner le code QR avec un téléphone. | Page « Document authentique » : type, date, émetteur ; aucun montant affiché. | Non testé
UAT-43 | Pilotage et rapports | Rapports officiels et vérification d’authenticité | Critique | 4 | PUB | Saisir une référence inventée dans « Vérifier un document ». | Document signalé comme inconnu. | Non testé
UAT-43 | Pilotage et rapports | Rapports officiels et vérification d’authenticité | Critique | 5 | AF | Revenir au registre. | Le nombre de vérifications QR du document a augmenté ; le registre n’est pas modifiable. | Non testé
UAT-44 | Pilotage et rapports | Rapport hebdomadaire et notifications | Moyenne | 1 | AF | Notifications : activer le rapport, choisir jour et heure, ajouter une adresse en copie ; « Enregistrer ». | L’aperçu du rapport affiche écritures à vérifier, alertes et fonds à décaisser. | Non testé
UAT-44 | Pilotage et rapports | Rapport hebdomadaire et notifications | Moyenne | 2 | AF | « M’envoyer le rapport maintenant ». | L’e-mail reçu correspond à l’aperçu ; les liens ouvrent les bons écrans. | Non testé
UAT-44 | Pilotage et rapports | Rapport hebdomadaire et notifications | Moyenne | 3 | AF | Indiquer une adresse en copie invalide. | Refus. | Non testé
UAT-45 | Direction | Synthèse et consultation par la Direction | Haute | 1 | DIR | Ouvrir la Synthèse sur téléphone puis sur ordinateur. | Budget consommé, caisse consolidée, avances à justifier, points d’attention et derniers rapports, lisibles sur les deux. | Non testé
UAT-45 | Direction | Synthèse et consultation par la Direction | Haute | 2 | DIR | Ouvrir Consolidation, Rapports, Risques et Parc automobile. | Données identiques à celles d’A&F ; aucune action de gestion proposée. | Non testé
UAT-45 | Direction | Synthèse et consultation par la Direction | Haute | 3 | DIR | Ouvrir un rapport officiel émis en UAT-43. | Le PDF s’ouvre. | Non testé
UAT-46 | Administration et traçabilité | Fonctions du site | Haute | 1 | AF | Fonctions du site : décocher « Parc automobile » ; « Enregistrer ». | Le menu Parc automobile disparaît pour A&F et la Direction, Véhicules pour les services ; les alertes du parc disparaissent du tableau de bord. | Non testé
UAT-46 | Administration et traçabilité | Fonctions du site | Haute | 2 | AGA | Saisir directement l’adresse de la page Véhicules. | Message indiquant que la fonction est désactivée. | Non testé
UAT-46 | Administration et traçabilité | Fonctions du site | Haute | 3 | AF | Recocher le module et enregistrer. | Menus et données du parc réapparaissent intacts. | Non testé
UAT-46 | Administration et traçabilité | Fonctions du site | Haute | 4 | AF | Journal d’audit. | Les deux changements sont tracés. | Non testé
UAT-47 | Administration et traçabilité | Journal d’audit et intégrité | Critique | 1 | AF | Filtrer le journal sur la période de recette, l’utilisateur AGA, puis l’action « Saisie d’écriture ». | Toutes les saisies de AGA apparaissent avec date, heure, valeurs et adresse IP. | Non testé
UAT-47 | Administration et traçabilité | Journal d’audit et intégrité | Critique | 2 | AF | Contrôler la présence des actions sensibles : avances, validations, rejets, contrepassations, changements de règles, émissions de documents. | Chaque action est présente avec l’avant/après. | Non testé
UAT-47 | Administration et traçabilité | Journal d’audit et intégrité | Critique | 3 | AF | Cliquer sur « Vérifier l’intégrité ». | La chaîne d’empreintes est déclarée intègre. | Non testé
UAT-47 | Administration et traçabilité | Journal d’audit et intégrité | Critique | 4 | AF | « Exporter (Excel) ». | Export complet et lisible. | Non testé
UAT-48 | Administration et traçabilité | Revue et désactivation des comptes | Haute | 1 | AF | Désactiver le compte AGB. | Message « Compte désactivé » ; ses sessions ouvertes sont fermées. | Non testé
UAT-48 | Administration et traçabilité | Revue et désactivation des comptes | Haute | 2 | AGB | Rafraîchir la page, puis tenter de se reconnecter. | Session fermée ; connexion refusée. | Non testé
UAT-48 | Administration et traçabilité | Revue et désactivation des comptes | Haute | 3 | AF | Réactiver AGB ; « Réinitialiser » son mot de passe. | Un nouveau mot de passe provisoire est affiché ; AGB doit le changer à la connexion. | Non testé
UAT-48 | Administration et traçabilité | Revue et désactivation des comptes | Haute | 4 | AF | Cliquer sur « Confirmer la revue ». | Revue enregistrée ; prochaine revue dans trois mois. | Non testé
UAT-49 | Administration et traçabilité | Déploiement et reprise des fichiers Excel | Moyenne | 1 | AF | Déploiement : « Charger le classeur central ». | « Classeur central chargé ». | Non testé
UAT-49 | Administration et traçabilité | Déploiement et reprise des fichiers Excel | Moyenne | 2 | AF | Charger le classeur du service de test ; « Analyser le fichier ». | Les erreurs et avertissements sont listés avec leurs lignes ; rien n’est encore importé. | Non testé
UAT-49 | Administration et traçabilité | Déploiement et reprise des fichiers Excel | Moyenne | 3 | AF | Corriger le fichier si nécessaire, analyser de nouveau ; « Importer dans l’application ». | Solde initial, budget et écritures repris ; le solde de caisse après reprise est égal à celui du classeur. | Non testé
UAT-49 | Administration et traçabilité | Déploiement et reprise des fichiers Excel | Moyenne | 4 | AF | Contrôler le livre de caisse du service. | Les écritures reprises sont identifiées comme telles. | Non testé
UAT-50 | Transverse et clôture | Compatibilité des navigateurs et appareils | Moyenne | 1 | Tous | Rejouer UAT-15 (saisie) et UAT-25 (transmission) sur Chrome, Edge, Firefox et Safari (iPhone). | Même résultat sur chaque navigateur ; aucune zone tronquée. | Non testé
UAT-50 | Transverse et clôture | Compatibilité des navigateurs et appareils | Moyenne | 2 | Tous | Rejouer l’accueil et la saisie sur un téléphone d’entrée de gamme avec une connexion lente. | Pages utilisables ; temps d’affichage acceptable (à chronométrer et noter). | Non testé
UAT-50 | Transverse et clôture | Compatibilité des navigateurs et appareils | Moyenne | 3 | Tous | Imprimer un rapport officiel et un procès-verbal. | Impression lisible sur A4, code QR lisible. | Non testé
UAT-51 | Transverse et clôture | Préparation de l’exercice suivant et conditions de clôture | Moyenne | 1 | AF | Exercice et règles : lire la liste « Clôture de l’exercice ». | Les services A et B apparaissent tant qu’il reste des écritures non transmises, à vérifier ou des engagements non soldés. | Non testé
UAT-51 | Transverse et clôture | Préparation de l’exercice suivant et conditions de clôture | Moyenne | 2 | AF | « Préparer l’exercice » suivant. | L’exercice suivant est « préparé » : il reçoit des budgets mais aucune écriture. | Non testé
UAT-51 | Transverse et clôture | Préparation de l’exercice suivant et conditions de clôture | Moyenne | 3 | RSA | Saisir le budget de l’exercice suivant. | Budget enregistré à l’avance. | Non testé
UAT-51 | Transverse et clôture | Préparation de l’exercice suivant et conditions de clôture | Moyenne | 4 | AF | Sur le site de recette seulement : régulariser les services, clôturer l’exercice. | Le solde de caisse de chaque service devient son solde initial de l’exercice suivant ; plus aucune écriture n’est possible sur l’exercice clos. | Non testé

## Anomalies
Registre des anomalies
Une ligne par anomalie · numéroter ANO-001, ANO-002…
Réf. | Date | Testeur | Scénario | Étape | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu | Gravité | Statut | Responsable | Version corrective | Date du retest | Commentaire

## Synthèse scénarios
Synthèse par scénario
Calculé automatiquement à partir de l’onglet Exécution
ID | Scénario | Phase | Priorité | Étapes | OK | KO | Bloqué | Non testé | Statut du scénario | Anomalies ouvertes
UAT-01 | Connexion d’Administration et Finance et double authentification | Préparation de l’environnement | Critique | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-02 | Messagerie de la plateforme | Préparation de l’environnement | Critique | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Non testé | 0
UAT-03 | Référentiels : services, rubriques, nomenclature, fournisseurs | Préparation de l’environnement | Haute | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Non testé | 0
UAT-04 | Création des comptes des testeurs | Préparation de l’environnement | Critique | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Non testé | 0
UAT-05 | Règles de contrôle et barème des missions | Préparation de l’environnement | Haute | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-06 | Première connexion et choix du mot de passe | Accès et sécurité | Critique | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-07 | Activation par invitation e-mail | Accès et sécurité | Haute | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-08 | Verrouillage, inactivité et mot de passe oublié | Accès et sécurité | Haute | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Non testé | 0
UAT-09 | Double authentification par e-mail pour un compte de service | Accès et sécurité | Moyenne | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-10 | Cloisonnement des données entre services et profils | Accès et sécurité | Critique | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Non testé | 0
UAT-11 | Budget et solde initial du service | Budget et fonds | Critique | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Non testé | 0
UAT-12 | Remise d’une avance de fonds | Budget et fonds | Critique | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Non testé | 0
UAT-13 | Demande de fonds sous le seuil de la Direction | Budget et fonds | Haute | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Non testé | 0
UAT-14 | Demande de fonds au-delà du seuil : visa et refus de l’Inspecteur Général | Budget et fonds | Haute | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Non testé | 0
UAT-15 | Saisie d’une dépense sur ordinateur | Saisie et contrôles | Critique | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Non testé | 0
UAT-16 | Saisie sur téléphone avec photo et nouveau fournisseur | Saisie et contrôles | Haute | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-17 | Contrôles bloquants à la saisie | Saisie et contrôles | Critique | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Non testé | 0
UAT-18 | Détection des anomalies | Saisie et contrôles | Haute | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Non testé | 0
UAT-19 | Engagement puis paiement (sous le seuil de la chaîne) | Saisie et contrôles | Haute | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Non testé | 0
UAT-20 | Chaîne complète de la dépense (1 000 000 CDF et plus) | Saisie et contrôles | Haute | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Non testé | 0
UAT-21 | Saisie d’une dépense en dollars | Saisie et contrôles | Moyenne | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-22 | Saisie hors connexion | Saisie et contrôles | Haute | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-23 | Contrepassation d’une écriture erronée | Saisie et contrôles | Critique | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Non testé | 0
UAT-24 | Livre de caisse : filtres et exports | Saisie et contrôles | Moyenne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Non testé | 0
UAT-25 | Transmission d’un lot au central | Transmission et vérification | Critique | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-26 | Vérification : valider à l’unité et en masse | Transmission et vérification | Critique | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-27 | Question au service et réponse | Transmission et vérification | Haute | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Non testé | 0
UAT-28 | Rejet, correction et retransmission | Transmission et vérification | Critique | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Non testé | 0
UAT-29 | Justification de l’avance et nouvelle avance | Transmission et vérification | Haute | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-30 | Ordre de mission de bout en bout | Missions d’inspection | Haute | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Non testé | 0
UAT-31 | Arrêté de caisse mensuel sans écart | Caisse et arrêtés | Critique | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Non testé | 0
UAT-32 | Arrêté avec écart et séparation des tâches | Caisse et arrêtés | Haute | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Non testé | 0
UAT-33 | Comptage inopiné | Caisse et arrêtés | Moyenne | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-34 | Plan de trésorerie | Trésorerie et banque | Moyenne | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Non testé | 0
UAT-35 | Rapprochement bancaire | Trésorerie et banque | Moyenne | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Non testé | 0
UAT-36 | Véhicules, documents de bord et chauffeurs | Parc automobile | Haute | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-37 | Demande de véhicule, attribution, départ et retour | Parc automobile | Haute | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Non testé | 0
UAT-38 | Carburant, dotations et bons | Parc automobile | Haute | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | Non testé | 0
UAT-39 | Entretien, sinistre, immobilisation et coûts | Parc automobile | Moyenne | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Non testé | 0
UAT-40 | Stocks de fournitures | Stocks de fournitures | Moyenne | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Non testé | 0
UAT-41 | Tableau de bord et alertes | Pilotage et rapports | Haute | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Non testé | 0
UAT-42 | Consolidation, nomenclature, risques et comparaison | Pilotage et rapports | Moyenne | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-43 | Rapports officiels et vérification d’authenticité | Pilotage et rapports | Critique | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Non testé | 0
UAT-44 | Rapport hebdomadaire et notifications | Pilotage et rapports | Moyenne | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Non testé | 0
UAT-45 | Synthèse et consultation par la Direction | Direction | Haute | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Non testé | 0
UAT-46 | Fonctions du site | Administration et traçabilité | Haute | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-47 | Journal d’audit et intégrité | Administration et traçabilité | Critique | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-48 | Revue et désactivation des comptes | Administration et traçabilité | Haute | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-49 | Déploiement et reprise des fichiers Excel | Administration et traçabilité | Moyenne | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0
UAT-50 | Compatibilité des navigateurs et appareils | Transverse et clôture | Moyenne | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Non testé | 0
UAT-51 | Préparation de l’exercice suivant et conditions de clôture | Transverse et clôture | Moyenne | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non testé | 0